## 감리배치자격기준
감리용역 책임감리원 자격기준(배치등급) 현황조사 (2020. 1. 1 ~ 2024. 6.30)
No | 본부명 | 계약번호 | 계약명 | 최초계약일자 | 최초계약금액(A) (VAT제외) | 착공일 | 준공일 | 최종변경 계약일자 | 최종변경계약금액(B) (VAT제외) | 설계시 감리대상공사비 | 사급자재비 반영기준 적정여부 | 책임감리원 자격기준(배치등급) |  |  |  | 계상된 인*월(MM) |  | 책임감리원 자격기준 상향 사유 | 인*월(MM,맨먼스) 증가 사유 | 계약의뢰자 (담당자) | 계약의뢰부서 (담당부서)
[12 empty] | 법령상 자격기준 (수식복사사용) | 설계시 (공고문기준) | 실제배치 (대가기준) | 실제배치 (소지자격기준) | 설계시 | 준공시
1 | 경기본부 | C511220028 | 2022∼2023년 철탑추락방지시설(수평)설치공사 책임감리용역(PQ) | 2022-03-30 | 376380139 | 2022-04-01 | 2024-11-30 | 2023-05-26 | 403677010 | 1561659753 | O | 중급 | 고급 | 중급 | 중급 | 21.95 | 21.95 |  |  | 김세연 | 경기본부 군포전력 송전부

## 물가변동
감리용역 물가변동 변경계약 현황 (2023. 1. 1 ~ 현재)
No | 본부명 | 계약번호 | 계약명 | 최초계약일자 | 최초계약금액(A) (VAT제외) | 착공일 | 준공일 | 변경차수 | 변경계약일자 | 변경후계약금액(B) (VAT제외) | 물가변동 여부 | 물가변동 기준일 | 설계변경에 적용된 물가변동 등락률 | 정(正)적용된 물가변동 등락률 | 물가변동률 산출시 22일 적용여부 | 물가변동률 산출시 20.6일 적용 변경계약금액(C) | 차액(B-C) | 회수가능 여부 | 변경사유 | 누락사유 | 계약의뢰자 (담당자) | 계약의뢰부서 (담당부서)
1 | 경기본부 | C511220028 | 2022∼2023년 철탑추락방지시설(수평)설치공사 책임감리용역(PQ) | 2022-03-30 | 376380139 | 2022-04-01 | 2024-11-30 | 1 | 2023-05-26 | 403677010 | O | 2023-01-01 | 7.25% | 5.1% | O | 395575526 | 8101484 | O | 물가변동에 따른 설계변경 | 23년 상반기 용역중지(본사 지시) | 김세연 | 경기본부 군포전력지사 송전부
Note on Q5: 월임금 기준 등락률 산정 [('23년) 285,820 * 20.6일] - [('22년) 254,591 * 22일] ---------------------------------------------------------------------------- = 5.1% [('22년) 254,591 * 22일]

## 물량증가
감리용역 물가변동 변경계약 현황 (2023. 1. 1 ~ 현재)
No | 본부명 | 계약번호 | 계약명 | 최초계약일자 | 최초계약금액(A) (VAT제외) | 착공일 | 준공일 | 변경차수 | 변경계약일자 | 변경후계약금액(B) (VAT제외) | 물가변동 여부 | 계약단가 적용여부 | 물가변동 기준일 | 설계변경에 적용된 물가변동 등락률 | 정(正)적용된 물가변동 등락률 | 단가 산정시 설계변경당시 단가에 22일 적용여부 | 물가변동률을 적용하여 단가 계산 시 변경계약금액(C ) | 차액(B-C) | 회수가능여부 | 변경사유 | 누락사유 | 계약의뢰자 (담당자) | 계약의뢰부서 (담당부서)
1 | 경기본부 | C511220028 | 2022∼2023년 철탑추락방지시설(수평)설치공사 책임감리용역(PQ) | 2022-03-30 | 376380139 | 2022-04-01 | 2024-11-30 | 1 | 2023-05-26 | 403677010 | O | X | 2023-01-01 | 7.25% | 5.12% | O | 395650802 | 8026208 | O | 물량 변경 해당사항 없음 | - | 김세연 | 경기본부 군포전력지사 송전부
[14 empty] | 23년 | 285820 |  | 286890
[15 empty] | 20.6 |  | 5.122%
[14 empty] | 22년 | 254591
22
Note on R5: 월임금 기준 등락률 산정 [('23년) 285,820 * 20.6일] - [('22년) 254,591 * 22일] ---------------------------------------------------------------------------- = 5.1% [('22년) 254,591 * 22일]